## Folha1
| Estado do Rio de Janeiro | 0
Prefeitura Municipal de Angra dos Reis
Secretaria de Parcerias e Inovação Tecnológica
N° Processo | Objeto | N° Convênio | SALDO | Unidade | Fase Atual | Vigência
202513000477 | Construção de Centro de Qualificação Profissional Gastronômica | CR 941592/2023 | N | SOH/ASINI/SPG | AGUARDANDO THIAGUINHO CONVERSAR COM O PREFEITO. Suspensiva. | 2026-09-30
2025-27000065 | Revitalizaçãoo de Edificação de Implantação do Polo Cutural da Vila Histórica de Mancuaba | CR 889600/2019 | S | Caixa | Aguardadndo o pagamento da 1ª medição. | 2026-07-30
202413000576 | Aquisição de Viatura para Patrulha Maria da Penha | CR 950498/2023 | OK | SSP | Solicitado prorrogação de vigência. Aguardando o Ministério. | 2026-06-12
202527000030 | Construçãp do Mirante da Praia das Gordas | CR 889608/2019 | ENCERRADO | SUPJ | SOLICITADO DISTRATO
202513000785 | Construção de Infraestrutura na Orla (Costeirinha) | CR 890002/2019 | ENCERRADO | SPG | ENCERRADO
202413000106 | Construção de Infraestrutura na Orla da Monsuaba | CR 914347/2021 | N | SUPJ | Licitado. Não está mais na área da SPU. Solicitado planta ao GEO mostrando a área. Aguardando a CX retirar a SPU da exigência. | 2026-08-31
202413001327 | Fortalecimento e promoção da cadeia produtiva da pesca (Bote com Motor) | CR 948950/2023 | ENCERRADO | SAAP | Prestação de contas final aprovado pelo MPA.
202413001294 | Reforma da Orla do Cais dos Pescadores | CR 890711/2019 | S | SOH/SPG | Aprovado prestação de contas da 6ª medição. Solicitado orientações quanto ao Desbloqueio do Saldo Remanescente da 5ª Medição | 2026-09-30
202527000074 e 202517000577 | Quadra do Frade | CR 924223/2021 | ENCERRADO | Caixa | SOLICITADO DISTRATO.
202413000107 | Pavimentação em Via Urbana da Vila Histórica | CR 925680/2021 | N | SEINF | Processo licitatório. VIGÊNCIA PRORROGADA PARA 01/04/2027. | 2027-04-01
202413001180 e 202413000952 | Contrução da Clínica da família Mambucaba | CV ARS.A-CV 001/2019 | FINALIZANDO | SSA/SFI | Finalizando. Aguardando a SSA responder solicitação de estudo comparativo de indicadores de saúde mostrando os benefícios e efetividade para a população local dos dois primeiros anos de encerramento do convênio solicitado pela Eletronuclear.
202527000046 | Construção de Infraestrutura na Olra da Praia de Camorim | CR 909078/2020 | N | SUPJ | Atendimento de apresentação das autorizações do SPU e da Capitania dos portos. Licitado. | 2026-07-01
202413001023 | Reforma da Unidade Mista de Saúde no Frade | CR ARS.A-CV 002/2019 | FINALIZANDO | SSA | Conta encerrada. Aguardando a SSA responder solicitação de estudo comparativo de indicadores de saúde mostrando os benefícios e efetividade para a população local dos dois primeiros anos de encerramento do convênio solicitado pela Eletronuclear.
202527000045 | Construção de Infraestrutura entre o Cais de Santa Luzia | CR 909079/2020 | N | SUPJ | Atendimento de apresentação da autorização da SPU. Licitado. | 2026-07-01
202513000095 | Complementação do sistema de esgotamento sanitário do bairro Monsuaba | CR 4600014271/2019 | ENCERRADO | SEAAE | Encerrado.
202414000475 | Monumento Aquidabã | CR 957878/2025 | N | SPDC | Elaborando material técnico para iniciar o processo licitatório. | 2027-05-01
| Contenção de encosta Monsuaba | TC 965402/2024 | N | SPCD | Licitado em 27/04/2026. | 2027-07-19
202413000525 | Reurb - Belém | TC 966260/2024 | N | SOH | Licitação marcada para o dia 20/05/2026. | 2027-08-01
202527000026 | Restauro do Convento São Bernardinho de Sena | TC 963621/2024 | S 24/02/2025 | SOH | Elaborando material técnico para iniciar o processo licitatório. | 2026-10-01
202513000232 | Contrato de Financiamento Japuiba - Novo Pac | Pac Mcidades | DISTRATO | SEINF | CANCELADO.
202413000223 | Luta Livre no Município de Angra dos Reis | CV 972125/2024 | N | SEI | Atendendo a Suspensiva 24/06/2026. Ministério analisando o TR.
202527000149 | Contenção de Encostas | TC 986722/2025 | N | SEL | Licitado em 13/05/2026. | 2026-07-29
202527000214 | Espaço Esportivo Comunitário | TC 988042/2025 | N | SUPJ | Licitado em 13/05/2026. Manancial. | 2029-04-01
| Emenda Pix – Rua Coberta – Dep. Soraya | 09032024/072569 | S | SUPJ | Plano de ação se encontra aprovado, aguardando atualização para saber sobre a alteração do objeto do empenho, que é a sala Lilás, devendo ser alterado. Repassada a situação para o assessor parlamentar da deputada.