## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA MACRO – IMPLEMENTAÇÃO CYBERSECURITY
ITEM | ATIVIDADES | PREDECESSORA | % | STATUS | RESPONSÁVEL | INÍCIO | TÉRMINO | DESCRIÇÃO | OBSERVAÇÃO
1.0 | LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES (BASELINE) |  |  | Em andamento | HTS - PREFEITURA |  |  | Atividade fundamental para ter um baseline de segurança da informação e elaboração do asbuilt.
1.1 | Reunião de kickoff |  | 100 | Concluído | HTS - PREFEITURA | 2026-04-17 | 2026-04-17 | Reunião de alinhamento sobre o que esperado do trabalho
1.2 | Verificação da Sala Técnica SUTIN | 1.1 | 100 | Concluído | PREFEITURA | 2026-04-28 | 2026-04-28 | Estudo para verificar se é necessário ou não a adequação estrutural antes de receber os equipamentos
1.3 | Verificação da Sala Técnica SEDE | 1.1 | 100 | Concluído | HTS - PREFEITURA | 2026-04-20 | 2026-04-20 | Estudo para verificar se é necessário ou não a adequação estrutural antes de receber os equipamentos
1.4 | Verificação da Sala Técnica HMJ | 1.1 | 100 | Concluído | HTS - PREFEITURA | 2026-04-20 | 2026-04-20 | Estudo para verificar se é necessário ou não a adequação estrutural antes de receber os equipamentos
1.5 | Ambiente atual e SLA de terceiros (OFÍCIO 001 ENVIADO) | 1.1 | 100 | Concluído | HTS - PREFEITURA | 2026-04-29 | 2026-04-29 | Solicitação de Informações relevantes sobre o ambiente atual da Prefeitura para a elaboração do baseline
1.6 | Resposta ao Ofício 001 | 1.5 | 0 | Não iniciado | PREFEITURA |  |  | Respostas com Informações relevantes sobre o ambiente atual da Prefeitura para a elaboração do baseline
1.7 | Localidades da Prefeitura com acesso aos serviços Informáticos | 1.1 | 100 | Concluído | HTS - PREFEITURA | 2026-05-06 | 29//05/26 | Levantamento dos equipamentos de borda (rede) com registro fotográfico de escolas, creches, postos, CRAS e secretarias.
1.8 | Adequação estrutural e controle de acesso - Sala Técnica SUTIN | 1.2 | 100 | Concluído | HTS - PREFEITURA | 2026-05-11 | 2026-05-21 | Adequação estrutural do datacenter para receber os equipamentos
1.9 | Adequação estrutural e controle de acesso - Sala Técnica SEDE | 1.3 | 0 | Não iniciado | HTS - PREFEITURA | A definir |  | Adequação estrutural do datacenter para receber os equipamentos
1.10 | Adequação estrutural e controle de acesso - Sala Técnica HMJ | 1.4 | 0 | Não iniciado | HTS - PREFEITURA | A definir |  | Adequação estrutural do datacenter para receber os equipamentos
1.11 | Instalação física do Controle de acesso Biométrico - Sala Técnica SUTIN | 1.8 | 100 | Concluído | HTS - PREFEITURA | 2026-05-21 | 2026-05-29 | Instalação física do controle de acesso biométrico, cameras de monitoramento, NDR
1.12 | Instalação física do Controle de acesso Biométrico - Sala Técnica SEDE | 1.9 | 0 | Não iniciado | HTS - PREFEITURA | A definir |  | Instalação física do controle de acesso biométrico, cameras de monitoração, NDR
1.13 | Instalação física do Controle de acesso Biométrico - Sala Técnica HMJ | 1.10 | 0 | Não iniciado | HTS - PREFEITURA | A definir |  | Instalação física do controle de acesso biométrico, cameras de monitoração, NDR
1.14 | Instalação lógica do Controle de acesso Biométrico - Sala Técnica SUTIN | 1.11 | 0 | Não iniciado | PREFEITURA | A definir |  | Solicitação de endereços IP válidos para os equipamentos, cadastro de imagens no leitor de acesso biométrico.
1.15 | Instalação lógica do Controle de acesso Biométrico - Sala Técnica SEDE | 1.12 | 0 | Não iniciado | PREFEITURA | A definir |  | Solicitação de endereços IP válidos para os equipamentos, cadastro de imagens no leitor de acesso biométrico.
1.16 | Instalação lógica do Controle de acesso Biométrico - Sala Técnica HMJ | 1.13 | 0 | Não iniciado | PREFEITURA | A definir |  | Solicitação de endereços IP válidos para os equipamentos, cadastro de imagens no leitor de acesso biométrico.
1.17 | Chegada prevista dos equipamentos nas Salas Técnicas (SUTIN, SEDE, HMJ) | 1.11, 1.12, 1.13 | 100 | Concluído | HTS | 2026-05-30 | 2026-05-30 | Chegada dos equipamentos nos sites SUTIN, SEDE e HMJ
1.18 | Verificação elétrica dos sites para comportar os equipamentos |  | 100 | Em Andamento | HTS - PREFEITURA | 2026-05-30 | 2026-05-30 | Verificação dos circuitos elétricos, carga elétrica, conectividade disponivel - Essa atividade é direcionada a levantar previamente informações dos sites para evitar e ou reduzir problemas na data de instalação | Atualmente feito apenas no site SUTIN
1.19 | Unboxe, instalação física dos equipamentos no rack (SUTIN) | 1.17 | 100 | Concluído | HTS | 2026-05-31 | 2026-05-31 | Retirar das caixas e montar no rack
1.20 | Unboxe, instalação física dos equipamentos no rack (SEDE) | 1.17 | 0 | Não iniciado | HTS | 2026-05-31 |  | Retirar das caixas e montar no rack
1.21 | Unboxe, instalação física dos equipamentos no rack (HMJ) | 1.17 | 0 | Não iniciado | HTS | 2026-05-31 |  | Retirar das caixas e montar no rack
1.22 | Instalação elétrica dos equipamentos (SUTIN) | 1.18 | 0 | Não iniciado | HTS-PREFEITURA | 2026-05-31 |  | Conectar UPS ao circuito elétrico, PDUs, Fontes de energia dos equipamentos as PDUs
1.23 | Instalação elétrica dos equipamentos (SEDE) | 1.18 | 0 | Não iniciado | HTS-PREFEITURA | 2026-05-31 |  | Conectar UPS ao circuito elétrico, PDUs, Fontes de energia dos equipamentos as PDUs
1.24 | Instalação elétrica dos equipamentos (HMJ) | 1.18 | 0 | Não iniciado | HTS-PREFEITURA | 2026-05-31 |  | Conectar UPS ao circuito elétrico, PDUs, Fontes de energia dos equipamentos as PDUs
1.25 | Medição da carga térmica (refrigeração, BTU) das salas técnicas |  | 0 | Não iniciado | HTS - PREFEITURA |  |  | Verificação constante da refrigeração da sala térmica afim de evitarmos super aquecimento dos equipamentos e eventual falha de funcionamento.
ITEM | ATIVIDADES | PREDECESSORA | % | STATUS | RESPONSÁVEL | INÍCIO | TÉRMINO | DESCRIÇÃO | OBSERVAÇÃO
2.0 | ITEM 1: Firewall de Próxima Geração (NGFW) como Serviço (CONTRATO Nº 070/2026) (SEI-2026-01003074) | 1.6 |  | Não iniciado | HTS
2.1 | Comunicação oficial para o início das atividades e solicitação do remanejamento do link de internet para uma vlan (Internet) |  | 0 | Não iniciado | HTS |  |  | Dependente da disponibilização do local e infraestrutura mínima pela Prefeitura.
2.2 | Reunião de alinhamento técnico para mapear riscos operacionais, elaborar plano de rollback, fluxo de aprovações e agendar a data da migração da rede internet para a vlan Internet no e alteração do firewall atual | 2.1 | 0 | Não iniciado | HTS |  |  | Atividade necessária para garantir as melhores práticas de migração de serviços, compatibilidade e estabilidade operacional dos equipamentos
2.3 | Verificação de versões e atualizações de firmwares e sistemas. Implementação lógica dos equipamentos | 2.2 | 0 | Não iniciado | HTS - PREFEITURA |  |  | Dependente da disponibilidade de conectividade e endereçamento IP.
2.4 | Inserção lógica dos equipamentos na rede da Prefeitura | 2.3 | 0 | Não iniciado | HTS - PREFEITURA |  |  | Inserção lógica realizada de forma controlada para evitar impacto operacional.
2.5 | Reunião para preenchimento do formulário com as regras, lista de ativos, VLANS, configuração de switches | 2.4 | 0 | Não iniciado | HTS - PREFEITURA |  |  | Dependente das informações técnicas fornecidas pela Prefeitura e terceiros.
2.6 | Criação das regras, políticas, objetos, interfaces, etc. | 2.5 | 0 | Não iniciado | HTS |  |  | Configuração realizada conforme regras aprovadas pela Prefeitura.
2.7 | Setup da VPN com MFA | 2.5 | 0 | Não iniciado | HTS - PREFEITURA |  |  | Atividade necessária para garantir acesso seguro e rastreável.
2.8 | Testes de conectividade com a Infraestrutura | 2.7 | 0 | Não iniciado | HTS |  |  | Testes necessários para validar comunicação e estabilidade do ambiente.
2.9 | Reunião de Status (fim das configurações lógicas, início da revisão) | 2.8 | 0 | Não iniciado | HTS - PREFEITURA |  |  | Reunião necessária para validação das configurações e mitigação de riscos.
2.10 | inicio dos equipamentos em PRODUÇÃO | 2.9 | 0 | Não iniciado | HTS - PREFEITURA |  |  | Entrada em produção realizada em janela previamente aprovada.
2.11 | Reunião de alinhamento técnico para mapear riscos operacionais, elaborar plano de rollback, fluxo de aprovações e agendar a data da migração da rede para o novo firewall. | 2.10 | 0 | Não iniciado | HTS - PREFEITURA |  |  | Atividade necessária para garantir segurança operacional da mudança de equipamento.
2.12 | Executar plano de entrada em produção ou plano de rollback | 2.11 | 0 | Não iniciado | HTS - PREFEITURA |  |  | Execução controlada para minimizar riscos operacionais.
2.13 | Operação assistida | 2.12 | 0 | Não iniciado | HTS - PREFEITURA |  |  | Acompanhamento técnico para estabilização do ambiente implantado.
2.14 | Entrega do projeto executivo - As built | 2.13 | 0 | Não iniciado | HTS |  |  | Documentação elaborada conforme ambiente implantado e homologado.
2.15 | Aceite | 2.14 | 0 | Não iniciado | PREFEITURA |  |  | Dependente da homologação e aprovação formal da Prefeitura.
ITEM | ATIVIDADES | PREDECESSORA | % | STATUS | RESPONSÁVEL | INÍCIO | TÉRMINO | DESCRIÇÃO | OBSERVAÇÃO
3.0 | ITEM 2: Gestão de diretórios e serviços de TI (NOC, AD), com serviço de suporte técnico remoto e local em servidores e centro de operações de rede - (CONTRATO Nº 064/2026) (SEI-2026-01003103) | 1.6 |  | Não iniciado | HTS
3.1 | Comunicação oficial para o início das atividades e solicitação do local/sala que vai comportar o NOC e o Videowall, estrutura do AD |  | 0 | Não iniciado | HTS |  |  | Dependente da disponibilização do local e informações do ambiente atual.
3.2 | Verificação do local para adequação Estrutural (Se aplicável) | 3.1 | 0 | Não iniciado | PREFEITURA |  |  | Verificação necessária para validar requisitos físicos e operacionais.
3.3 | Adequação estrutural (Se aplicável) | 3.2 | 0 | Não iniciado | HTS |  |  | Adequação necessária para suportar os equipamentos e operação do ambiente.
3.4 | Controle de acesso | 3.3 | 0 | Não iniciado | HTS |  |  | Atividade necessária para garantir rastreabilidade e segurança física.
3.5 | Instalação física do vídeoWall | 3.3 | 0 | Não iniciado | HTS |  |  | Instalação realizada conforme disponibilidade da infraestrutura local.
3.6 | Instalação lógica do vídeoWall | 3.5 | 0 | Não iniciado | HTS |  |  | Dependente da disponibilidade de rede, energia e conectividade.
3.7 | Criação dos servidores virtuais | 3.6 | 0 | Não iniciado | HTS |  |  | Criação necessária para suportar os serviços contratados.
3.8 | Instalação do sistema de monitoração do ambiente (equipamentos e rede) | 3.7 | 0 | Não iniciado | HTS |  |  | Implementação necessária para monitoração e gestão operacional do ambiente.
3.9 | Customizações e testes no sistema de monitoração | 3.8 | 0 | Não iniciado | HTS |  |  | Ajustes necessários para aderência ao ambiente atual da Prefeitura.
3.10 | Integração dos equipamentos ao sistema de monitoração | 3.9 | 0 | Não iniciado | HTS |  |  | Integração realizada conforme compatibilidade dos equipamentos existentes.
3.11 | Instalação e customização do sistema de ServiceDesk | 3.7 | 0 | Não iniciado | HTS |  |  | Implementação necessária para gestão operacional e atendimento técnico.
3.12 | Criação dos dashboards de monitoração e publicação em videowall | 3.7 | 0 | Não iniciado | HTS |  |  | Publicação realizada para acompanhamento operacional e executivo.
3.13 | Reunião para levantarmos informações, estruturarmos um plano de ação baseado nas melhores práticas para o AD. | 3.12 | 0 | Não iniciado | HTS - PREFEITURA |  |  | Reunião necessária para levantamento técnico e definição das melhorias.
3.14 | Sanitização do AD | 3.13 | 0 | Não iniciado | HTS |  |  | Atividade necessária para organização e segurança do ambiente de identidade.
3.15 | Reunião para criar e padronizar políticas, nomenclaturas e procedimento de gestão de identidade | 3.14 | 0 | Não iniciado | HTS - PREFEITURA |  |  | Padronização necessária para governança e gestão de identidade.
3.16 | Testes de homologação | 3.15 | 0 | Não iniciado | HTS |  |  | Testes necessários para homologação do ambiente implantado.
3.17 | Reunião de alinhamento técnico para mapear riscos operacionais, elaborar plano de rollback, fluxo de aprovações e agendar a data da virada. | 3.16 | 0 | Não iniciado | HTS - PREFEITURA |  |  | Atividade necessária para garantir segurança operacional da virada.
3.18 | Executar plano de entrada em produção ou plano de rollback | 3.17 | 0 | Não iniciado | HTS - PREFEITURA |  |  | Execução controlada para minimizar riscos operacionais.
3.19 | Operação assistida | 3.18 | 0 | Não iniciado | HTS - PREFEITURA |  |  | Acompanhamento técnico para estabilização do ambiente implantado.
3.20 | Entrega do projeto executivo - As built | 3.19 | 0 | Não iniciado | HTS |  |  | Documentação elaborada conforme ambiente implantado e homologado.
3.21 | Aceite | 3.20 | 0 | Não iniciado | PREFEITURA |  |  | Dependente da homologação e aprovação formal da Prefeitura.
ITEM | ATIVIDADES | PREDECESSORA | % | STATUS | RESPONSÁVEL | INÍCIO | TÉRMINO | DESCRIÇÃO | OBSERVAÇÃO
4.0 | ITEM 7: Módulo de proteção contra ransomware ( CONTRATO 065/2026) (SEI-2026-01003105) | 1.6 |  | Não iniciado | HTS
4.1 | Comunicação oficial do início da atividade e solicitação dos servidores/sistemas críticos da Prefeitura aonde serão instalados a proteção ransomware |  | 0 | Não iniciado | HTS |  |  | Dependente da definição dos servidores críticos pela Prefeitura.
4.2 | Solicitação de agenda e programação para a instalação da Proteção Ransomware em cada servidor listado (Procedimento de gestão de mudança GEMUD) | 4.1 | 0 | Não iniciado | HTS - PREFEITURA |  |  | Agendamento necessário para minimizar impactos operacionais.
4.3 | Implementação da proteção contra Ransomware | 4.1 | 0 | Não iniciado | HTS |  |  | Implementação realizada conforme janela aprovada pela Prefeitura.
4.4 | Testes de homologação | 4.3 | 0 | Não iniciado | HTS |  |  | Testes necessários para validar funcionamento da solução implantada.
4.5 | Reunião de alinhamento técnico para mapear riscos operacionais, elaborar plano de rollback, fluxo de aprovações e agendar a data da virada. | 4.4 | 0 | Não iniciado | HTS - PREFEITURA |  |  | Atividade necessária para garantir segurança operacional da virada.
4.6 | Executar plano de entrada em produção ou plano de rollback | 4.5 | 0 | Não iniciado | HTS - PREFEITURA |  |  | Execução controlada para minimizar riscos operacionais.
4.7 | Operação assistida | 4.6 | 0 | Não iniciado | HTS - PREFEITURA |  |  | Acompanhamento técnico para estabilização do ambiente implantado.
4.8 | Entrega do projeto executivo - As built | 4.7 | 0 | Não iniciado | HTS |  |  | Documentação elaborada conforme ambiente implantado e homologado.
4.9 | aceite | 4.8 | 0 | Não iniciado | PREFEITURA |  |  | Dependente da homologação e aprovação formal da Prefeitura.
ITEM | ATIVIDADES | PREDECESSORA | % | STATUS | RESPONSÁVEL | INÍCIO | TÉRMINO | DESCRIÇÃO | OBSERVAÇÃO
5.0 | ITEM 9: Solução de Segmentação de Rede com Plataforma de Controle de Acesso (NAC) como Serviço ( CONTRATO 066/2026) (SEI-2026-01003106) | 1.6 |  | Não iniciado | HTS
5.1 | Comunicação oficial informando o inicio das atividades e solicitação de informações relacionadas aos atuais switches e criação do procedimento de solicitação de demanda |  | 0 | Não iniciado | HTS |  |  | Dependente das informações técnicas dos switches e ambiente atual.
5.2 | Reunião de alinhamento técnico para mapear riscos operacionais | 5.1 | 0 | Não iniciado | HTS - PREFEITURA |  |  | Reunião necessária para identificação de riscos operacionais.
5.3 | Instalação física dos switches | 5.1 | 0 | Não iniciado | HTS |  |  | Instalação realizada conforme disponibilidade da infraestrutura local.
5.4 | Instalação lógica dos switches | 5.1 | 0 | Não iniciado | HTS |  |  | Dependente da disponibilidade de rede, VLANs e conectividade.
5.5 | Implementação do Gerenciador de controle de acesso a rede | 5.1 | 0 | Não iniciado | HTS |  |  | Implementação necessária para controle e segmentação da rede.
5.6 | customização do Gerenciador de controle de acesso a rede | 5.5 | 0 | Não iniciado | HTS |  |  | Ajustes realizados conforme necessidade operacional do ambiente.
5.7 | Configurações de regras | 5.6 | 0 | Não iniciado | HTS |  |  | Configuração realizada conforme políticas aprovadas pela Prefeitura.
5.8 | Testes de homologação | 5.7 | 0 | Não iniciado | HTS |  |  | Testes necessários para homologação do ambiente implantado.
5.9 | Reunião de alinhamento técnico para mapear riscos operacionais, elaborar plano de rollback, fluxo de aprovações e agendar a data da virada. | 5.8 | 0 | Não iniciado | HTS - PREFEITURA |  |  | Atividade necessária para garantir segurança operacional da virada.
5.10 | Executar plano de entrada em produção ou plano de rollback | 5.9 | 0 | Não iniciado | HTS - PREFEITURA |  |  | Execução controlada para minimizar riscos operacionais.
5.11 | Operação assistida | 5.10 | 0 | Não iniciado | HTS - PREFEITURA |  |  | Acompanhamento técnico para estabilização do ambiente implantado.
5.12 | Entrega do projeto executivo - As built | 5.11 | 0 | Não iniciado | HTS |  |  | Documentação elaborada conforme ambiente implantado e homologado.
5.13 | Aceite | 5.12 | 0 | Não iniciado | PREFEITURA |  |  | Dependente da homologação e aprovação formal da Prefeitura.
ITEM | ATIVIDADES | PREDECESSORA | % | STATUS | RESPONSÁVEL | INÍCIO | TÉRMINO | DESCRIÇÃO | OBSERVAÇÃO
6.0 | ITEM 10: CRIPTOGRAFIA PARA DADOS EM TRANSITO (CONTRATO Nº 067/2026) (SEI-2026-01003107) | 1.6 |  | Não iniciado | HTS
6.1 | Comunicação oficial informando o inicio das atividades e solicitação de informações de topologia e criação de vlan para a validação. |  | 0 | Não iniciado | HTS |  |  | Dependente das informações de topologia e conectividade do ambiente.
6.2 | Reunião de alinhamento técnico para mapear riscos | 6.1 | 0 | Não iniciado | HTS - PREFEITURA |  |  | Reunião necessária para identificação de riscos operacionais.
6.3 | Implementação da criptografia para dados em trânsito | 6.1 | 0 | Não iniciado | HTS |  |  | Implementação realizada conforme arquitetura aprovada.
6.4 | Implementação lógica da criptografia no site da SUTIN | 6.1 | 0 | Não iniciado | HTS |  |  | Dependente da disponibilidade da infraestrutura local.
6.5 | Implementação lógica da criptografia no site da SEDE | 6.1 | 0 | Não iniciado | HTS |  |  | Dependente da disponibilidade da infraestrutura local.
6.6 | Implementação lógica da criptografia no site da HMJ | 6.1 | 0 | Não iniciado | HTS |  |  | Dependente da disponibilidade da infraestrutura local.
6.7 | Testes de comunicação | 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 | 0 | Não iniciado | HTS |  |  | Testes necessários para validação da comunicação criptografada.
6.8 | Reunião de alinhamento técnico para mapear riscos operacionais, elaborar plano de rollback, fluxo de aprovações e agendar a data da virada. | 6.7 | 0 | Não iniciado | HTS - PREFEITURA |  |  | Atividade necessária para garantir segurança operacional da virada.
6.9 | Executar plano de entrada em produção ou plano de rollback | 6.8 | 0 | Não iniciado | HTS - PREFEITURA |  |  | Execução controlada para minimizar riscos operacionais.
6.10 | Operação assistida | 6.9 | 0 | Não iniciado | HTS - PREFEITURA |  |  | Acompanhamento técnico para estabilização do ambiente implantado.
6.11 | Entrega do projeto executivo - As built | 6.10 | 0 | Não iniciado | HTS |  |  | Documentação elaborada conforme ambiente implantado e homologado.
6.12 | Aceite | 6.11 | 0 | Não iniciado | PREFEITURA |  |  | Dependente da homologação e aprovação formal da Prefeitura.
ITEM | ATIVIDADES | PREDECESSORA | % | STATUS | RESPONSÁVEL | INÍCIO | TÉRMINO | DESCRIÇÃO | OBSERVAÇÃO
7.0 | ITEM 11: CRIPTOGRAFIA PARA DADOS EM REPOUSO (CONTRATO Nº 068/2026) (SEI-2026-01003108) | 1.6 |  | Não iniciado | HTS
7.1 | Comunicação oficial informando o inicio das atividades e solicitação de informações |  | 0 | Não iniciado | HTS |  |  | Dependente das informações dos servidores e serviços críticos.
7.2 | Reunião de alinhamento técnico para mapear riscos, elencar os servidores/serviços que receberão a criptografia de dados em repouso e agendar a instalação | 7.1 | 0 | Não iniciado | HTS - PREFEITURA |  |  | Reunião necessária para definição dos ativos que receberão criptografia.
7.3 | Implementação da criptografia para dados em repouso | 7.2 | 0 | Não iniciado | HTS |  |  | Implementação realizada conforme janela aprovada pela Prefeitura.
7.4 | Testes de homologação | 7.3 | 0 | Não iniciado | HTS |  |  | Testes necessários para homologação da solução implantada.
7.5 | Reunião de alinhamento técnico para mapear riscos operacionais, elaborar plano de rollback, fluxo de aprovações e agendar a data da virada. | 7.4 | 0 | Não iniciado | HTS - PREFEITURA |  |  | Atividade necessária para garantir segurança operacional da virada.
7.6 | Executar plano de entrada em produção ou plano de rollback | 7.5 | 0 | Não iniciado | HTS - PREFEITURA |  |  | Execução controlada para minimizar riscos operacionais.
7.7 | Operação assistida | 7.6 | 0 | Não iniciado | HTS - PREFEITURA |  |  | Acompanhamento técnico para estabilização do ambiente implantado.
7.8 | Entrega do projeto executivo - As built | 7.7 | 0 | Não iniciado | HTS |  |  | Documentação elaborada conforme ambiente implantado e homologado.
7.9 | Aceite | 7.8 | 0 | Não iniciado | PREFEITURA |  |  | Dependente da homologação e aprovação formal da Prefeitura.
ITEM | ATIVIDADES | PREDECESSORA | % | STATUS | RESPONSÁVEL | INÍCIO | TÉRMINO | DESCRIÇÃO | OBSERVAÇÃO
8.0 | ITEM 17: Serviço de centro de operações de segurança (SOC) e gestão de eventos (CONTRATO Nº 069/2026) (SEI-2026-01003109) | 1.6 |  | Em andamento | HTS
8.1 | Comunicação oficial informando o inicio das atividades e solicitação de informações sobre o antivirus atual, ambiente e recomendações de políticas, normas e procedimentos |  | 0 | Não iniciado | HTS |  |  | Dependente das informações técnicas do ambiente atual da Prefeitura.
8.2 | Reunião de alinhamento técnico para mapear riscos operacionais | 8.1 | 0 | Não iniciado | HTS - PREFEITURA |  |  | Reunião necessária para identificação de riscos operacionais.
8.3 | Implementação do EDR (com e sem GPO) | 8.1 | 0 | Não iniciado | HTS - PREFEITURA |  |  | Implementação realizada conforme compatibilidade do ambiente atual.
8.4 | Implementação do Coletor de LOG | 8.1 | 0 | Não iniciado | HTS |  |  | Implementação necessária para coleta centralizada de eventos e logs.
8.5 | Customização do ambiente e correlação de eventos | 8.1 | 0 | Não iniciado | HTS |  |  | Ajustes necessários para aderência ao ambiente operacional existente.
8.6 | Implementação de ferramenta para levantamento de vulnerabilidades | 8.1 | 20 | Em andamento | HTS |  |  | Implementação necessária para identificação de vulnerabilidades.
8.7 | Implementação de ferramentas para segurança de senhas, privilégios, identidades e acesso controlado e monitorado. | 8.1 | 0 | Não iniciado | HTS |  |  | Implementação necessária para segurança de acessos e privilégios.
8.8 | Publicação em Dashboard | 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7 | 0 | Não iniciado | HTS |  |  | Publicação realizada para acompanhamento operacional e executivo.
8.9 | Testes de homologação | 8.8 | 0 | Não iniciado | HTS |  |  | Testes necessários para homologação do ambiente implantado.
8.10 | Reunião de alinhamento técnico para mapear riscos operacionais, elaborar plano de rollback, fluxo de aprovações e agendar a data da virada. | 8.9 | 0 | Não iniciado | HTS - PREFEITURA |  |  | Atividade necessária para garantir segurança operacional da virada.
8.11 | Executar plano de entrada em produção ou plano de rollback | 8.10 | 0 | Não iniciado | HTS - PREFEITURA |  |  | Execução controlada para minimizar riscos operacionais.
8.12 | Operação assistida | 8.11 | 0 | Não iniciado | HTS - PREFEITURA |  |  | Acompanhamento técnico para estabilização do ambiente implantado.
8.13 | Entrega do projeto executivo - As built | 8.12 | 0 | Não iniciado | HTS |  |  | Documentação elaborada conforme ambiente implantado e homologado.
8.14 | Aceite | 8.13 | 0 | Não iniciado | PREFEITURA |  |  | Dependente da homologação e aprovação formal da Prefeitura.
ITEM | ATIVIDADES | PREDECESSORA | % | STATUS | RESPONSÁVEL | INÍCIO | TÉRMINO | DESCRIÇÃO | OBSERVAÇÃO
9.0 | GOVERNANÇA, PROCESSOS E GESTÃO OPERACIONAL |  |  | Não iniciado
9.1 | Comunicação oficial para criar e aprimorar políticas, normas e procedimentos e informar sobre as atividades e serem executadas |  | 0 | Não iniciado | HTS |  |  | Atividade necessária para fortalecimento da governança e segurança da informação
9.2 | Reunião de alinhamento para criar o comite de gestão de mudanças, estruturação da GEMUD, criar ou aprimorar políticas, normas e procedimentos | 9.1 | 0 | Não iniciado | HTS - PREFEITURA |  |  | Reunião necessária para definição dos processos operacionais e gestão de mudanças.
9.3 | Criação do catálogo de serviços | 9.1 | 0 | Não iniciado | HTS - PREFEITURA |  |  | Estruturação necessária para organização dos serviços prestados.
9.4 | Estruturação do CMDB | 9.1 | 0 | Não iniciado | HTS - PREFEITURA |  |  | Atividade necessária para gestão e rastreabilidade dos ativos.
9.5 | Apresentação do catálogo de serviços - Gerar a RACI operacional - Definição dos KPIs e SLAs (Reunião) | 9.3 | 0 | Não iniciado | HTS - PREFEITURA |  |  | Reunião necessária para definição das responsabilidades operacionais, definição de SLAs necessária para acompanhamento operacional e contratual.
9.6 | Procedimentos operacionais padrão (POP) |  | 0 | Não iniciado | HTS - PREFEITURA |  |  | Procedimentos necessários para padronização operacional.
9.7 | Central de Serviços | 9.6 | 0 | Não iniciado | HTS - PREFEITURA |  |  | Estruturação necessária para atendimento e gestão operacional.
9.8 | Gestão de incidentes | 9.5 | 0 | Não iniciado | HTS - PREFEITURA |  |  | Processo necessário para tratamento e acompanhamento de incidentes.
9.9 | Gestão de problemas | 9.5 | 0 | Não iniciado | HTS - PREFEITURA |  |  | Processo necessário para identificação e tratamento da causa raiz.
9.10 | Gestão de acessos privilegiados | 9.5 | 0 | Não iniciado | HTS - PREFEITURA |  |  | Processo necessário para controle e rastreabilidade de acessos privilegiados.
9.11 | Gestão de backup e restore | 9.5 | 0 | Não iniciado | HTS - PREFEITURA |  |  | Processo necessário para continuidade operacional e recuperação de desastres.
9.12 | Criação dos dashboards executivos | 9.5 | 0 | Não iniciado | HTS - PREFEITURA |  |  | Publicação necessária para acompanhamento executivo e operacional.
9.13 | Gerar a Matriz de escalonamento (Reunião) | 9.5 | 0 | Não iniciado | HTS - PREFEITURA |  |  | Reunião necessária para definição do fluxo de escalonamento operacional.
9.14 | Gerar o(s) procedimento(s) de rollback (Reunião) | 9.5 | 0 | Não iniciado | HTS - PREFEITURA |  |  | Reunião necessária para definição dos procedimentos de contingência e rollback.
9.15 | Apresentação e aprovação dos procedimentos criados |  | 0 | Não iniciado | HTS - PREFEITURA |  |  | Reunião necessária para apresentação e aprovação dos procedimentos de contingência e rollback.
9.16 | Documentação anexa ao Asbuilt | 9.15 | 0 | Não iniciado | HTS |  |  | Documentação complementar elaborada conforme ambiente implantado.