## Planilha1
INFORMAÇÕES DE OBRAS
Processo | Objeto | Situação/status | Início | Data Prevista para o Término | Conclusão | Empresa | Valor Contratado VC | Valor Pago – VP | % Concluído VP/VC | Quantitativo | Preço Unitário | Totais Contratados | Data de paralisação e fundamentação | Data para recomeçar | Anexo Documentos (Estão lançados no Portal da Transparência, e-TCE e PNCP)
2022034267 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO CAMPO DOS BANDEIRANTES, LOCALIZADA NA RUA MANOEL DE SOUZA, S/Nº - BAIRRO MONSUABA, MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS – Contrato 122/2023 | Concluída | 2023-07-24 | 2024-03-20 | 2024-10-16 | Construtora SAW | 1645597.11 | 1929614.41 | Concluída |  |  |  | Não teve paralisação | Não teve Paralisação | Contrato 122/2023 Termo Aditivo 001/2024 Termo Aditivo 002/2024 Termo Aditivo 003/2024 Termo Aditivo 004/2024 Termo Aditivo 005/2024
2023037487 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA PRAÇA AYRTON SENNA, RUA ANÁPOLIS, NO BAIRRO JACUECANGA, MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS – Contrato 075/2024 | Concluída | 2024-04-03 | 2024-09-29 | 2025-08-25 | Direttori Construtora | 1135552.53 | 1235981.93 | Concluída |  |  |  | Não teve paralisação | Não teve Paralisação | Contrato 075/2024 Termo Aditivo 001/2024 Termo Aditivo 002/2024 Termo Aditivo 003/2024 Termo Aditivo 004/2025 Termo Aditivo 005/2025 Termo Aditivo 006/2025
2023028340 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REVITALIZAÇÃO DO CAMPO E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA COM CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO, LOCALIZADO ENTRE AS RUAS: RUA BOA ESPERANÇA, AC BEIRA RIO E A CRECHE MUNICIPAL CEMEI SÉRGIO LOUZADA, S/N° - BAIRRO FRADE, MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS – Contrato 265/2023 | Concluída | 2023-11-14 | 2024-07-11 | 2024-12-08 | Contrate de Angra | 2259579.15 | 2451918.43 | Concluída |  |  |  | Não teve paralisação | Não teve Paralisação | Contrato 265/2023 Termo Aditivo 001/2024 Termo Aditivo 002/2024 Termo Aditivo 003/2024 Termo Aditivo 004/2024 Termo Aditivo 005/2024 Termo Aditivo 006/2024
2022044820 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL (DRENAGEM E ALAMBRADO) DA PRAÇA TARCILA CÂNDIDO NO BAIRRO DO CAMPO BELO, MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS – Contrato 256/2023 | Concluída | 2023-10-24 | 2024-02-20 | 2024-09-02 | Angralux | 449027.21 | 506740.41 | Concluída |  |  |  | Não teve paralisação | Não teve Paralisação | Contrato 256/2023 Termo Aditivo 001/2024 Termo Aditivo 002/2024 Termo Aditivo 003/2024 Termo Aditivo 004/2024 Termo Aditivo 005/2024 Termo Aditivo 006/2024
2022035245 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE AREIA E CALÇADA LOCALIZADA ENTRE AS RUAS AVENIDA SÃO JOSÉ E RUA RUTE S/N° - BAIRRO PARQUE BELÉM, MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS – Contrato 134/2023 | Concluída | 2023-08-08 | 2023-12-05 | 2024-06-02 | Mayrink e Raschendorfer Construções | 614503.72 | 669567.84 | Concluída |  |  |  | Não teve paralisação | Não teve Paralisação | Contrato 134/2023 Termo Aditivo 001/2023 Termo Aditivo 002/2024 Termo Aditivo 003/2024 Termo Aditivo 004/2024
2023028304 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO MARINAS, MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS – Contrato 289/2023 | Concluída | 2023-11-28 | 2024-05-25 | 2025-02-18 | Direttori Construtora | 761679.15 | 842962.74 | Concluída |  |  |  | Não teve paralisação | Não teve Paralisação | Contrato 289/2023 Termo Aditivo 001/2024 Termo Aditivo 002/2024 Termo Aditivo 003/2024 Termo Aditivo 004/2024 Termo Aditivo 005/2024 Termo Aditivo 006/2024 Termo Aditivo 007/2025
2022035064 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE COBERTURA E REVITALIZAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NA PRAÇA SEBASTIÃO MARTINS PIMENTA, S/N° - AREAL, MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS – Contrato 294/23 | Concluída | 2023-12-05 | 2024-06-01 | 2025-01-26 | Projete Construção e Reforma | 1281616.81 | 1336686.64 | Concluída |  |  |  | Não teve paralisação | Não teve Paralisação | Contrato 294/2023 Termo Aditivo 001/2024 Termo Aditivo 002/2024 Termo Aditivo 003/2024 Termo Aditivo 004/2024 Termo Aditivo 005/2024 Termo Aditivo 006/2024 Termo Aditivo 007/2024
2024008591 | CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DO PISO DA QUADRA DO MORRO DO PEREZ, MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS – Contrato 143/2024 | Concluída | 2024-07-08 | 2024-10-06 | 2024-10-06 | Santos e Martins Construtora | 102918.8 | 110582.64 | Concluída |  |  |  | Não teve paralisação | Não teve Paralisação | Contrato143/2024 Termo Alteração Contratual 001/2024
2024018498 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE QUADRAS DO COMPLEXO ESPORTIVO DO CAMPO DA GRINGA NO BAIRRO PARQUE MAMBUCABA, MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS – Contratos 177/2024 | Concluída | 2024-09-17 | 2024-01-14 | 2025-05-14 | JBK Serviço E Construção | 271935.43 | 271851.43 | Concluída |  |  |  | Não teve paralisação | Não teve Paralisação | Contrato 177/2024 Termo Aditivo 001/2025 Termo Aditivo 002/2025 Termo Aditivo 003/2025 Termo Aditivo 004/2025
2022036419 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE FUTEBOL EM GRAMA SINTÉTICA NA RUA DO ARAXÁ, S/N° - BAIRRO VILLAGE, MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS – Contrato 176/2023 | Concluída | 2023-09-12 | 2024-02-08 | 2024-02-23 | Vértice Soluções | 462083.94 | 449779.04 | Concluída |  |  |  | 25/09/23 Lei 8666/93 | 2023-10-09 | Contrato 176/2023 Ordem de Paralisação 001/23 Ordem de Reinício 001/2023
2023048227 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MORRO DA CAIXA D'ÁGUA, MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS-Contrato 023/24 | Concluída | 2024-02-20 | 2024-02-19 | 2024-02-19 | Mayrink Comércio, Serviços, Construções | 129247.3 | 138212.85 | Concluída |  |  |  | Não teve paralisação | Não teve Paralisação | Contrato 023/2024 Termo Aditivo 001/2024
2023014798 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM ESTRUTURA METÁLICA EM PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSAR A IGREJA MATRIZ NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, NO BAIRRO CENTRO, MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS -Contrato 288/23 | Concluída | 2023-11-28 | 2024-01-26 | 2024-02-25 | Mayrink e Raschendorfer Construções | 60128.82 | 60128.82 | Concluída |  |  |  | Não teve paralisação | Não teve Paralisação | Contrato 288/2023 Termo Aditivo 001/2024
2023009428 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE REVITALIZAÇÃO DA CICLOVIA E CONSTRUÇÃO DE GUARDA-CORPO A MARGEM DO RIO JAPUÍBA - REFERÊNCIA: RUA JAPORANGA ATÉ A RUA PREFEITO JOÃO GREGÓRIO GALINDO – Contrato 182/23 | Concluída | 2023-09-15 | 2024-01-12 | 2024-07-10 | Angralux | 994260.1 | 989746 | Concluída |  |  |  | Não teve paralisação | Não teve Paralisação | Contrato 182/2023 Termo Aditivo 001/2024 Termo Aditivo 002/2024 Termo Aditivo 003/2024 Termo Aditivo 004/2024
2023048049 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE REFORMA DAS CALÇADAS E CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA NA AVENIDA SÃO JOSÉ , PARQUE BELÉM, NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS. | Concluída | 2024-03-12 | 2024-09-07 | 2025-04-20 | Realiza Fênix | 1253622.17 | 1074859.81 | Concluída |  |  |  | Não teve paralisação | Não teve Paralisação | Contrato 182/2023 Termo Aditivo 001/2024 Termo Aditivo 002/2024 Termo Aditivo 003/2024 Termo Aditivo 004/2024
2022034267 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO CAMPO DOS BANDEIRANTES, LOCALIZADA NA RUA MANOEL DE SOUZA, S/Nº - BAIRRO MONSUABA, MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS – Contrato 122/2023 | Concluída | 2023-07-24 | 2024-03-20 | 2024-10-16 | Construtora SAW | 1645597.11 | 1929614.41 | Concluída |  |  |  | Não teve paralisação | Não teve Paralisação | Contrato 122/2023 Termo Aditivo 001/2024 Termo Aditivo 002/2024 Termo Aditivo 003/2024 Termo Aditivo 004/2024 Termo Aditivo 005/2024
2023037487 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA PRAÇA AYRTON SENNA, RUA ANÁPOLIS, NO BAIRRO JACUECANGA, MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS – Contrato 075/2024 | Concluída | 2024-04-03 | 2024-09-29 | 2025-08-25 | Direttori Construtora | 1135552.53 | 1235981.93 | Concluída |  |  |  | Não teve paralisação | Não teve Paralisação | Contrato 075/2024 Termo Aditivo 001/2024 Termo Aditivo 002/2024 Termo Aditivo 003/2024 Termo Aditivo 004/2025 Termo Aditivo 005/2025 Termo Aditivo 006/2025
2023028340 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REVITALIZAÇÃO DO CAMPO E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA COM CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO, LOCALIZADO ENTRE AS RUAS: RUA BOA ESPERANÇA, AC BEIRA RIO E A CRECHE MUNICIPAL CEMEI SÉRGIO LOUZADA, S/N° - BAIRRO FRADE, MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS – Contrato 265/2023 | Concluída | 2023-11-14 | 2024-07-11 | 2024-12-08 | Contrate de Angra | 2259579.15 | 2451918.43 | Concluída |  |  |  | Não teve paralisação | Não teve Paralisação | Contrato 265/2023 Termo Aditivo 001/2024 Termo Aditivo 002/2024 Termo Aditivo 003/2024 Termo Aditivo 004/2024 Termo Aditivo 005/2024 Termo Aditivo 006/2024
2022044820 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL (DRENAGEM E ALAMBRADO) DA PRAÇA TARCILA CÂNDIDO NO BAIRRO DO CAMPO BELO, MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS – Contrato 256/2023 | Concluída | 2023-10-24 | 2024-02-20 | 2024-09-02 | Angralux | 449027.21 | 506740.41 | Concluída |  |  |  | Não teve paralisação | Não teve Paralisação | Contrato 256/2023 Termo Aditivo 001/2024 Termo Aditivo 002/2024 Termo Aditivo 003/2024 Termo Aditivo 004/2024 Termo Aditivo 005/2024 Termo Aditivo 006/2024
2022035245 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE AREIA E CALÇADA LOCALIZADA ENTRE AS RUAS AVENIDA SÃO JOSÉ E RUA RUTE S/N° - BAIRRO PARQUE BELÉM, MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS – Contrato 134/2023 | Concluída | 2023-08-08 | 2023-12-05 | 2024-06-02 | Mayrink e Raschendorfer Construções | 614503.72 | 669567.84 | Concluída |  |  |  | Não teve paralisação | Não teve Paralisação | Contrato 134/2023 Termo Aditivo 001/2023 Termo Aditivo 002/2024 Termo Aditivo 003/2024 Termo Aditivo 004/2024
2023028304 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO MARINAS, MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS – Contrato 289/2023 | Concluída | 2023-11-28 | 2024-05-25 | 2025-02-18 | Direttori Construtora | 761679.15 | 842962.74 | Concluída |  |  |  | Não teve paralisação | Não teve Paralisação | Contrato 289/2023 Termo Aditivo 001/2024 Termo Aditivo 002/2024 Termo Aditivo 003/2024 Termo Aditivo 004/2024 Termo Aditivo 005/2024 Termo Aditivo 006/2024 Termo Aditivo 007/2025
2022035064 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE COBERTURA E REVITALIZAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NA PRAÇA SEBASTIÃO MARTINS PIMENTA, S/N° - AREAL, MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS – Contrato 294/23 | Concluída | 2023-12-05 | 2024-06-01 | 2025-01-26 | Projete Construção e Reforma | 1281616.81 | 1336686.64 | Concluída |  |  |  | Não teve paralisação | Não teve Paralisação | Contrato 294/2023 Termo Aditivo 001/2024 Termo Aditivo 002/2024 Termo Aditivo 003/2024 Termo Aditivo 004/2024 Termo Aditivo 005/2024 Termo Aditivo 006/2024 Termo Aditivo 007/2024
2024008591 | CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DO PISO DA QUADRA DO MORRO DO PEREZ, MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS – Contrato 143/2024 | Concluída | 2024-07-08 | 2024-10-06 | 2024-10-06 | Santos e Martins Construtora | 102918.8 | 110582.64 | Concluída |  |  |  | Não teve paralisação | Não teve Paralisação | Contrato143/2024 Termo Alteração Contratual 001/2024
2024018498 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE QUADRAS DO COMPLEXO ESPORTIVO DO CAMPO DA GRINGA NO BAIRRO PARQUE MAMBUCABA, MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS – Contratos 177/2024 | Concluída | 2024-09-17 | 2024-01-14 | 2025-05-14 | JBK Serviço E Construção | 271935.43 | 271851.43 | Concluída |  |  |  | Não teve paralisação | Não teve Paralisação | Contrato 177/2024 Termo Aditivo 001/2025 Termo Aditivo 002/2025 Termo Aditivo 003/2025 Termo Aditivo 004/2025
2022036419 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE FUTEBOL EM GRAMA SINTÉTICA NA RUA DO ARAXÁ, S/N° - BAIRRO VILLAGE, MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS – Contrato 176/2023 | Concluída | 2023-09-12 | 2024-02-08 | 2024-02-23 | Vértice Soluções | 462083.94 | 449779.04 | Concluída |  |  |  | 25/09/23 Lei 8666/93 | 2023-10-09 | Contrato 176/2023 Ordem de Paralisação 001/23 Ordem de Reinício 001/2023
2023048227 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MORRO DA CAIXA D'ÁGUA, MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS-Contrato 023/24 | Concluída | 2024-02-20 | 2024-02-19 | 2024-02-19 | Mayrink Comércio, Serviços, Construções | 129247.3 | 138212.85 | Concluída |  |  |  | Não teve paralisação | Não teve Paralisação | Contrato 023/2024 Termo Aditivo 001/2024
2023014798 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM ESTRUTURA METÁLICA EM PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSAR A IGREJA MATRIZ NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, NO BAIRRO CENTRO, MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS -Contrato 288/23 | Concluída | 2023-11-28 | 2024-01-26 | 2024-02-25 | Mayrink e Raschendorfer Construções | 60128.82 | 60128.82 | Concluída |  |  |  | Não teve paralisação | Não teve Paralisação | Contrato 288/2023 Termo Aditivo 001/2024
2023009428 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE REVITALIZAÇÃO DA CICLOVIA E CONSTRUÇÃO DE GUARDA-CORPO A MARGEM DO RIO JAPUÍBA - REFERÊNCIA: RUA JAPORANGA ATÉ A RUA PREFEITO JOÃO GREGÓRIO GALINDO – Contrato 182/23 | Concluída | 2023-09-15 | 2024-01-12 | 2024-07-10 | Angralux | 994260.1 | 989746 | Concluída |  |  |  | Não teve paralisação | Não teve Paralisação | Contrato 182/2023 Termo Aditivo 001/2024 Termo Aditivo 002/2024 Termo Aditivo 003/2024 Termo Aditivo 004/2024
2023048049 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE REFORMA DAS CALÇADAS E CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA NA AVENIDA SÃO JOSÉ , PARQUE BELÉM, NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS. | Concluída | 2024-03-12 | 2024-09-07 | 2025-04-20 | Realiza Fênix | 1253622.17 | 1074859.81 | Concluída |  |  |  | Não teve paralisação | Não teve Paralisação | Contrato 182/2023 Termo Aditivo 001/2024 Termo Aditivo 002/2024 Termo Aditivo 003/2024 Termo Aditivo 004/2024
202412000378 | Drenagem e Pavimentação em CBUQ em diversas ruas da Itinga (Fase 2) – Itinga | Em andamento | 2025-09-10 | 2027-03-04 |  | Valle Sul Construtora e Mineradora Ltda | 15244169 | 5582693.2 | 36.6218
202529000266 | Implantação de rede adutora de água bruta da barragem Cabo Severino localizada no bairro Banqueta até a futura ETA, localizada no Alto da Reza – Processo 202529000266 | Em andamento | 2025-06-30 | 2026-06-25 |  | Valle Sul Construtora e Mineradora Ltda | 53975401.68 | 36933178.1 | 68.4259
202529000295 | Construção de abrigo de passageiros na Estrada da Banqueta, bairro Banqueta – Processo 202529000295 | Concluída | 2025-09-15 |  | 2026-03-28 | Delegado Construções e Serviços Ltda – ME | 125447.23 | 125447.23 | 100
202529000376 | Construção do novo sistema de abastecimento de água, Itapetininga/Itapicú, captação e adutora de água bruta no Parque Mambucaba – Processo 202529000376 | Em andamento | 2025-11-27 | 2026-11-22 |  | Valle Sul Construtora e Mineradora S/A | 43061840.3 | 16396171.23 | 38.0759
202529000452 | Obras de implantação de rede adutora de água bruta da barragem Cabo Severino, localizada no bairro Banqueta até a futura ETA, localizada no Alto da Reza e novo sistema de abastecimento de água – 1° Lote – Processo 202529000452 | Em andamento | 2026-01-12 | 2027-01-07 |  | Valle Sul Construtora e Mineradora S/A | 41872004.03 | 11440912.54 | 27.3235
202529000452 | Obras de implantação de rede adutora de água bruta da barragem Cabo Severino, localizada no bairro Banqueta até a futura ETA, localizada no Alto da Reza e novo sistema de abastecimento de água - 2° Lote – Processo 202529000452 | Em andamento | 2025-12-22 | 2026-12-17 |  | Aclive Construções Ltda | 12963961.26 | 2924323.23 | 22.5573
202529000290 | Contratação em caráter emergencial de obras de implantação de reservatório de 2.500,00 m³ localizada no Alto da Reza no bairro Campo Belo – Processo 202529000290 | Em andamento | 2025-08-04 | 2026-05-30 |  | Contrate de Angra Construções Ltda | 6716164.6 | 3697129.66 | 55.0482
202529000375 | Contenção Geotécnica no bairro da Biscaia na Praia da Tartaruga – Processo 202529000375 | Em andamento | 2025-12-01 | 2026-08-28 |  | Barra Nova Engenharia Ltda | 7876079.33 | 4674823.82 | 59.3547
202412000422 | Serviços de engenharia para recuperação da praia do Frade, enrocamento, dragagem e engorda da praia – Bairro do Frade - Processo 202412000422 | Concluída | 2024-09-16 |  | 2026-03-22 | Valle Sul Construtora e Mineradora Ltda | 7274833.57 | 6768991.03 | 93.0467
202529000224 | Contratação de empresa especializada para serviços de engenharia para construção de ponte mista sobre a travessia – Bairro Zungú – | Em andamento | 2025-11-10 | 2026-08-06 |  | Verbasco Engenharia e Comércio Ltda | 3120063.11 | 1680857.76 | 53.8726
202412000431 | Serviços de engenharia para construção de passarela para pedestres sobre o Rio Bracuhy – Bairro Bracuhy – | Paralisada | 2024-09-23 |  |  | Manancial Engenharia Ltda | 1366908.5 | 3057.9 | 0.22371 |  |  |  | 2024-11-06 | Prazo Indeterminado
202529000373 | Contenção de Encosta em Muro de Pedra Argamassada com Concreto Projetado, Rua Ex Combatente Altair de Souza, próximo ao Nº 231 bairro Praia do Anil | Em andamento | 2026-02-10 | 2026-06-09 |  | Barra Nova Engenharia Ltda | 241467.38 | 140342.85 | 58.1208 |  |  |  | 2026-05-05 | 2026-06-04
202529000350 | Reforma da Administração e Impermeabilização do Reservatório de Água localizado na Rua São Sebastião Lino – bairro Jacuacanga | Em andamento | 2026-02-19 | 2026-07-18 |  | Manancial Engenharia Ltda | 561386.72 | 268221.12 | 47.7783
202529000296 | Reforma do Píer de madeira e Construção do Deck, localizado Calçadão Vicente Costa Neto – Praia do Frade | Em andamento | 2026-02-23 | 2026-08-22 |  | Fab Mix Concretos Ltda | 2438751.48 | 32142.58 | 1.318
202529000445 | Serviços de Engenharia para execução de Reforma com acréscimo do píer de madeira na Praia de Araçatiba na Ilha Grande | Em andamento | 2026-02-23 | 2026-10-21 |  | Contrate de Angra Construções Ltda | 1987143.91 | 230477 | 11.5984
202412000303 | Contratação de empresa especializada para serviços de engenharia para implantação de Drenagem e Recapeamento na Ladeira da Jaqueira – Camorim Grande – Processo 202412000303 | Em andamento | 2026-03-23 | 2026-07-21 |  | Contrate de Angra Construções Ltda | 615376 | 0 | 0
202529000365 | Contratação de empresa especializada para serviço de engenharia para contenção de encosta em muro de pedra argamassada e muro de alvenaria, na escadaria Joaquim Neiva no Morro da Caixa D’Água | Em andamento | 2026-03-23 | 2026-05-22 |  | J.I. Construtora Ltda | 89990 | 0 | 0
202529000357 | Serviços de Engenharia para a Reforma de Passarela, sobre o Rio Jacuecanga no bairro Caputera 1 | Em andamento | 2026-04-17 |  |  | WMF Engenharia Ltda | 86304.08 | 0 | 0
202629000061 | Contratação de empresa especializada para serviço de reconstrução de muro de contenção em enrocamento de pedra e recomposição de vias públicas às margens dos rios Mambucaba e Perequê | Em andamento | 2026-03-09 | 2026-05-08 |  | Valle Sul Construtora e Mineradora S/A | 953252.54 | 0 | 0